## WBS
Project: | EventsPlanner
Project Memebers:
| Ted Ian Osias |  | Priority
| Charlie Ahl Arreglo |  |  | High
| Aislinn Jewel Caparoso |  |  | Medium
| James Suson |  |  | Low
Noville Lao Villanueva
Louie Romares
Tasks |  |  |  | Assigned Member | Timeline |  |  |  | Priority
[5 empty] | PLANNED |  | ACTUAL
[5 empty] | START | END | START | END
Back-end(1.0)
Create Entity Class(1.1)
| 1.1.1 | TODO |  | Ted Ian Osias |  |  |  | NA | High
| 1.1.2 | Event |  | Charlie Ahl Arreglo |  |  |  | NA | High
| 1.1.3 | User |  | Aislinn Jewel Caparoso |  |  |  | NA | Medium
| 1.1.4 | UserInfo |  | James Suson |  |  |  | NA | Medium
Create DataAccesObjects(1.2)
| 1.2.1 | UserDAO
| 1.2.1.1 |  | Create | Noville Lao Villanueva |  |  |  | NA | Medium
| 1.2.1.2 |  | Update | Louie Romares |  |  |  | NA | Medium
| 1.2.1.3 |  | Delete | Ted Ian Osias |  |  |  | NA | Medium
| 1.2.1.4 |  | Read | Charlie Ahl Arreglo |  |  |  | NA | Medium
| 1.2.2 | UserInfoDAO
| 1,2.2.1 |  | Create | Aislinn Jewel Caparoso |  |  |  | NA | Low
| 1,2.2.2 |  | Update | James Suson |  |  |  | NA | Low
| 1,2.2.3 |  | Delete | Noville Lao Villanueva |  |  |  | NA | Low
| 1,2.2.4 |  | Read | Louie Romares |  |  |  | NA | Low
| 1.2.3 | EventDAO
| 1.2.3.1 |  | Create | Ted Ian Osias |  |  |  | NA | High
| 1.2.3.2 |  | Update | Charlie Ahl Arreglo |  |  |  | NA | High
| 1.2.3.3 |  | Delete | Aislinn Jewel Caparoso |  |  |  | NA | High
| 1.2.3.4 |  | Read | James Suson |  |  |  | NA | High
Create Controllers(1.3)
| 1.3.1 | Login-Controller
| 1.3.1.1 |  | Authenticate | Noville Lao Villanueva |  |  |  | NA | Medium
| 1.3.1.2 |  | Add | Louie Romares |  |  |  | NA | Medium
| 1.3.1.3 |  | Delete | Ted Ian Osias |  |  |  | NA | Medium
| 1.3.1.4 |  | Update | Charlie Ahl Arreglo |  |  |  | NA | Medium
| 1.3.1.5 |  | Get | Aislinn Jewel Caparoso |  |  |  | NA | Medium
| 1.3.2 | Event-Controller
| 1.3.2.1 |  | Create | James Suson |  |  |  | NA | High
| 1.3.2.2 |  | Update | Noville Lao Villanueva |  |  |  | NA | High
| 1.3.2.3 |  | Delete | Louie Romares |  |  |  | NA | High
| 1.3.2.4 |  | Read | Ted Ian Osias |  |  |  | NA | High
Front-End(2.0)
Views(2.1)
| 2.1.1 | Login |  | Louie Romares |  |  |  | NA | Low
| 2.1.2 | Mainpage | [5 empty] | NA
| 2.1.2.1 |  | Carousel | Louie Romares |  |  |  | NA | Low
| 2.1.2.2 |  | GridView | Charlie Ahl Arreglo | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | NA | High
| 2.1.3 | NavigationPane |  | Ted Ian Osias | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | NA | High
| 2.1.4 | Create-Event |  | Charlie Ahl Arreglo |  |  |  | NA | Medium
| 2.1.5 | EditEvent |  | Aislinn Jewel Caparoso |  |  |  | NA | Medium
| 2.1.6 | ViewEvent |  | Aislinn Jewel Caparoso | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | NA | High
| 2.1.7 | SearchEvent |  | Louie Romares | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | NA | High
| 2.1.8 | Settings |  | James Suson | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | NA | Medium
| 2.1.9 | Profile |  | Noville Lao Villanueva | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | NA | Medium
| 2.1.10 | Error |  | Ted Ian Osias |  |  |  |  | High
View Controllers(2.2)
| 2.2.1 | Login |  | James Suson |  |  |  | NA | Low
| 2.2.2 | Mainpage |  | Charlie Ahl Arreglo |  |  |  | NA | High
| 2.2.3 | NavigationPane |  | Ted Ian Osias |  |  |  | NA | Medium
| 2.2.4 | Event |  | Aislinn Jewel Caparoso |  |  |  | NA | High
| 2.2.5 | Settings |  | Louie Romares |  |  |  | NA | Medium
| 2.2.6 | Profile |  | Noville Lao Villanueva |  |  |  | NA | Medium

## Project Timeline
Project Timeline
Legend:
BACK-END
FRONT-END
TESTING
REVIEW
Days | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30
| 2.1.2.2 |  |  | 1.1.1 |  |  | 1.2.3.1 |  |  |  |  | 1.3.2.1 |  |  |  |  | 2.2.2 |  |  |  |  | 1.1.3 |  | 1.2.1.1 |  |  |  |  | 1.3.1.1 |  |  |  |  | 2.1.1 |  |  |  |  | 1.2.2.1 |  |  |  |  | TESTING(Phase 1) | [5 empty] | Review Code 1 |  | TESTING(Phase 2) | [5 empty] | Review Code 2
| 2.1.3 |  |  | 1.1.2 |  |  | 1.2.3.2 |  |  |  |  | 1.3.2.2 |  |  |  |  | 2.2.3 |  |  |  |  | 1.1.4 |  | 1.2.1.2 |  |  |  |  | 1.3.1.2 |  |  |  |  | 2.1.4 |  |  |  |  | 1.2.2.2
| 2.1.6 | [5 empty] | 1.2.3.3 |  |  |  |  | 1.3.2.3 |  |  |  |  | 2.2.4 | [6 empty] | 1.2.1.3 |  |  |  |  | 1.3.1.3 |  |  |  |  | 2.1.5 |  |  |  |  | 1.2.2.3
| 2.1.7 | [5 empty] | 1.2.3.4 |  |  |  |  | 1.3.2.4 |  |  |  |  | 2.2.5 | [6 empty] | 1.2.1.4 |  |  |  |  | 1.3.1.4 |  |  |  |  | 2.2.1 |  |  |  |  | 1.2.2.4
| 2.1.8 | [15 empty] | 2.2.6 | [11 empty] | 1.3.1.5 | [9 empty] | 2.1.2.1
2.1.9